08.11.2016
Gruppe 7
Version 4.0

Kategorie	Anwendungsfall	Komplexität	Server/Client

Eingabedaten	Spielkonfiguration	festlegen der Spielkonfiguration	Einfach	Server
	Benutzereingaben	Benutzereingaben einlesen	Einfach	Client
Abfragen	Spielsimulation	Eingabedaten vom Client empfangen	Mittel	Server
		Spielberechnung	Komplex
		KI-Berechnung	Komplex
		Ranking berechnen	Mittel
	Netzwerk	Verbindung erstellen	Mittel	Server und Client
		Verbindung überwachen	Einfach
		Spieldaten senden und empfangen	Einfach
	Verwaltungsserver	Spielserver verwalten	Einfach	Server
Ausgabedaten	Client-GUI	Spielfeld anzeigen	Mittel	Client
		Menü anzeigen	Einfach
		Fehlermeldungen	Mittel
		Ranking anzeigen	Einfach
	Server-Interface	Spiel-Log	Mittel	Server
		Fehlermeldungen	Mittel
		Verwaltungsanzeige	Einfach
Datenbestände	Spielzugehörige Daten	Texturen anzeigen	Einfach	Client
		Audio abspielen	Einfach
		Objektdaten	Mittel
Referenzdaten	Spielereigenschaften	letzte Spielerposition, Spielerrichtung	Mittel	Server
		Momentane Eigeschaften	Mittel

Kategorie	Anzahl	Klassifizierung	Gewichtung	Summe
Eingabedaten	2	Einfach	3	6
	-	Mittel	4	-
	-	Komplex	6	-
Abfragen	3	Einfach	3	9
	3	Mittel	4	12
	2	Komplex	6	12
Ausgabedaten	3	Einfach	4	12
	4	Mittel	5	20
	-	Komplex	7	-
Datenbestände	2	Einfach	7	14
	1	Mittel	10	10
	-	Komplex	15	-
Referenzdaten	-	Einfach	5	-
	2	Mittel	7	14
	-	Komplex	10	-
Summe	E1			109
Einflussfaktoren / ändern den / Function-Point- / Wert um +/- 30%	1. Verflechtung mit anderen Anwendungssystemen (0-5) / → Kompatibilität mit anderen Guppen			4
	2. Dezentrale Daten,dezentrale Verarbeitung (0-5)			0
	3. Transaktionsrate (0-5)			4
	4. Verarbeitungslogik / a) Rechenoperationen (0-10) / → KI, Spielberechnung / b) Kontrollverfahren (0-5) / → mogeln/cheaten soll nicht möglich sein / c)Ausnahmeregelungen (0-10) / → Netzwerkprobleme / d) Logik (0-5)			10 / 2 / 3 / 0
	5. Wiederverwendbarkeit (0-5) / → ähnliches Spiel wird von unserer Gruppe wahrscheinlich nicht wieder programmiert			5
	6. Datenbestandskonvertierungen (0-5)			0
	7. Anpassbarkeit (0-5) / → Spielupdates-/veränderungen			3
Summe der 7 Einflüsse	E2			31
Faktor Einflussbewertung / E2/100 + 0,7	E3			1,01
Bewertete Function Points / E1 * E3	AFP			110,09
Man Month nach IBM	MM			9
Man Hours nach IBM / MM * 160	MH			1440
Arbeitsaufwand pro Mann (in Monaten) nach IBM / MM / 6				1,5
Arbeitsaufwand pro Mann (in Stunden) nach IBM / MH / 6				240
Arbeitsaufwand pro Mann (in Monaten) aufgrund der Auslastung (15h Zeit pro Woche)				4

Zusammenfassung des geschätzten Gesamtaufwands
Phase		Aufwand
	Mannstunden (in h)	Kosten (in €)
Vorarbeiten		2400
Machbarkeitsstudie	48	2400
Lastenheft und Aufwandsschätzung	48
Nachstehend
Anforderungsdefinition
Pflichtenheft	70
Analyse und Entwurf	450
Übersicht- und Komponentendiagramm	90
Sequenzdiagramm und Statecharts	150
Analysetabellen	30
Architektur und Analyse-Klassendiagramm	50
Entwurfs-Klassendiagramm	50
Administration und Verifikation	50
Schnittstellendefinition	30
Implementierung	450
Prototyp für
- Client	90
- Spielserver	120
- Verwaltungserver	40
KI-Implementierung	100
Client-GUI	80
Server-Interface	30
Tests	300
Erarbeiten der Testwerte / Szenarien (Netzwerktest, Spieltest, GUI Test, KI Test, ...)	100
Implementierung der Szenarien	150
Tests durchführen	50
Präsentation	30
Dokumentation	140
Entwicklerhandbuch/Entwurfs-dokument	100
Benutzerhandbuch	40
Gesamter Aufwand	1440	72000